Приложение2

к приказу от от 12.01.2021 № 6

| Принято Педагогическом советом МКОУ Мокро- Ольховской СШ Протокол № от « » января 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор Мокро- Ольховской СШ ___________ Н. А. Кевпанич Приказ № от .01.2021г. |
| --- | --- |

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию 
и функционированию в 2021 году в МКОУ Мокро-Ольховской  СШ Центра образования естественно-научной и технологической направленностей   "Точка роста"

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра с комитетом по образованию, науки и молодежной политики Волгоградской области | Проект типового дизайн – проекта Центра | До 01 апреля | Кевпанич Н.А. Бороздюхина Н.А. |
| 2. | Разработка положения о деятельности Центра | Приказ директора МКОУ Мокро-Ольховской СШ | До 30 апреля | Кевпанич Н.А. Бороздюхина Н.А. |
| 3. | Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра | Приказ директора МКОУ Мокро-Ольховской СШ | До 30 апреля | Кевпанич Н.А. Бороздюхина Н.А. |
| 4. | Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете, Совете школы | Протокол | До 30 апреля | Кевпанич Н.А. Янютина В.С. |
| 5. | Обеспечение участия педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн – платформе | Свидетельства о повышении квалификации | июнь-сентябрь | Кевпанич Н.А. Янютина В.С. |
| 6.. | Проведение ремонтных работ в двух помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Помещения, соответствующие типовому дизайн – проекту и проекту зонирования | Июнь- август | Кевпанич Н.А. |
| 7 | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с примерными методическими комплексами | Приказ директора МКОУ Мокро-Ольховской СШ | До 1августа | Янютина В.С. |
| 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | Организация приема детей, обучающихся по программам Центра (ознакомление, зачисление) Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра Открытие Центра в единый день открытия Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста» Запуск горячей линии по вопросам работы Центра Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра | Информационное освещение в средствах массовой информации, школьный сайт Информационное освещение в средствах массовой информации, школьный сайт Опубликование информации на сайте школы Размещение информации Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные сети Анализ анкетирования | Август Август Сентябрь Постоянно Постоянно Ноябрь-декабрь | Земцова С.В., классные руководители Кевпанич Н.А. Кевпанич Н.А. Земцова С.В., Борроздюхина Н.А. Янютина В.С. Земцова С.В., Земцова С.В., Мясоедова Л.В. |