Приложение2

к приказу от от 12.01.2021 № 6

|  |  |
| --- | --- |
| Принято  Педагогическом советом  МКОУ Мокро- Ольховской СШ  Протокол №  от « » января 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ  Директор Мокро- Ольховской СШ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. А. Кевпанич  Приказ № от .01.2021г. |

**ПЛАН**

***первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию   
и функционированию в 2021 году в МКОУ Мокро-Ольховской СШ Центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"***

| № п/п | Наименование  мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра с комитетом по образованию, науки и молодежной политики Волгоградской области | Проект типового дизайн – проекта Центра | До 01 апреля | Кевпанич Н.А.  Бороздюхина Н.А. |
| 2. | Разработка положения о деятельности Центра | Приказ директора МКОУМокро-Ольховской СШ | До 30 апреля | Кевпанич Н.А.  Бороздюхина Н.А. |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра | Приказ директора МКОУ Мокро-Ольховской СШ | До 30 апреля | Кевпанич Н.А.  Бороздюхина Н.А. |
|  |  |  |  |  |
| 4. | Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете, Совете школы | Протокол | До 30 апреля | Кевпанич Н.А.  Янютина В.С. |
|  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение участия педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн – платформе | Свидетельства о повышении квалификации | июнь-сентябрь | Кевпанич Н.А.  Янютина В.С. |
| 6.. | Проведение ремонтных работ в двух помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Помещения, соответствующие типовому дизайн – проекту и проекту зонирования | Июнь- август | Кевпанич Н.А. |
| 7 | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с примерными методическими комплексами | Приказ директора МКОУ Мокро-Ольховской СШ | До 1августа | Янютина В.С. |
| 8.  9.  10.    11.  12.  13.  14. | Организация приема детей, обучающихся по программам Центра (ознакомление, зачисление)  Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра  Открытие Центра в единый день открытия  Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре  Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»  Запуск горячей линии по вопросам работы Центра  Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра | Информационное освещение в средствах массовой информации, школьный сайт  Информационное освещение в средствах массовой информации, школьный сайт  Опубликование информации на сайте школы  Размещение информации  Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные сети  Анализ анкетирования | Август  Август  Сентябрь  Постоянно  Постоянно  Ноябрь-декабрь | Земцова С.В., классные руководители  Кевпанич Н.А.    Кевпанич Н.А.  Земцова С.В.,  Борроздюхина Н.А.    Янютина В.С.  Земцова С.В.,  Земцова С.В.,  Мясоедова Л.В. |