Приложение2

к приказу от от 12.01.2021 № 6

|  |  |
| --- | --- |
| Принято Педагогическом советом МКОУ Мокро- Ольховской СШПротокол № от « » января 2021 г. | УТВЕРЖДАЮДиректор Мокро- Ольховской СШ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. А. КевпаничПриказ № от .01.2021г. |

 **ПЛАН**

***первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
и функционированию в 2021 году в МКОУ Мокро-Ольховской СШ Центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"***

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра с комитетом по образованию, науки и молодежной политики Волгоградской области | Проект типового дизайн – проекта Центра | До 01 апреля  |  Кевпанич Н.А.Бороздюхина Н.А. |
| 2. | Разработка положения о деятельности Центра  | Приказ директора МКОУМокро-Ольховской СШ | До 30 апреля  |  Кевпанич Н.А.Бороздюхина Н.А. |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра | Приказ директора МКОУ Мокро-Ольховской СШ | До 30 апреля  |  Кевпанич Н.А.Бороздюхина Н.А.  |
|  |  |  |  |  |
| 4.  | Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете, Совете школы | Протокол | До 30 апреля  |  Кевпанич Н.А.Янютина В.С. |
|  |  |  |  |  |
| 5.  | Обеспечение участия педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн – платформе  | Свидетельства о повышении квалификации |  июнь-сентябрь |  Кевпанич Н.А.Янютина В.С. |
| 6.. | Проведение ремонтных работ в двух помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»  | Помещения, соответствующие типовому дизайн – проекту и проекту зонирования  | Июнь- август |  Кевпанич Н.А. |
| 7 |  Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с примерными методическими комплексами | Приказ директора МКОУ Мокро-Ольховской СШ | До 1августа |   Янютина В.С. |
| 8.9.10. 11. 12. 13. 14.  | Организация приема детей, обучающихся по программам Центра (ознакомление, зачисление)Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования ЦентраОткрытие Центра в единый день открытия Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в ЦентреСоздание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»Запуск горячей линии по вопросам работы ЦентраОрганизация проведения опроса общественного мнения о работе Центра | Информационное освещение в средствах массовой информации, школьный сайтИнформационное освещение в средствах массовой информации, школьный сайтОпубликование информации на сайте школыРазмещение информацииРазмещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные сетиАнализ анкетирования | АвгустАвгустСентябрьПостоянноПостоянноНоябрь-декабрь | Земцова С.В., классные руководители Кевпанич Н.А. Кевпанич Н.А.Земцова С.В.,Борроздюхина Н.А. Янютина В.С. Земцова С.В.,Земцова С.В.,  Мясоедова Л.В. |