Приложение 3

к приказу от от 12.01.2021 № 6

| Принято Педагогическом советом МКОУ Мокро- Ольховской СШ Протокол № от « 15 » января 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор Мокро- Ольховской СШ ___________ Н. А. Кевпанич Приказ №15 от 15 .01.2021г. |
| --- | --- |

М Е Д И А П Л А Н
по информационному сопровождению создания  и функционирования в 2021-2022 году Центра образования естественно-научной и технологической направленности  «Точка роста» при МКОУ Мокро - Ольховской СШ

| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка |  | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы | Печатные СМИ: районная газета «Маяк» | февраль | Беседа об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Волгоградской области по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» |  | Статьи, новости, интервью |
| 2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск сайта | Печатные СМИ Интернет- ресурсы | Апрель - Май | Подготовленные материалы |  | Статьи, новости Новости, фоторепортажи |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Сетевые СМИ и Интернет ресурсы | Март ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы |  | Новости |
| 4. | Начало ремонта / закупка оборудования / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые СМИ и Интернет ресурсы | Май - июнь | Публикация адреса Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах партнеров информации о присоединении к проекту |  | Новости, фоторепортажи |
| 5. | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Сентябрь | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей |  | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |
| 6. | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр | Сетевые СМИ и Интернет ресурсы | Сентябрь |  |  | Новости, фоторепортажи |
| 7. | Проведение ремонтных работ помещения Центра в соответствии с брендбуком | Печатные СМИ | Июнь Август | Отдел по образованию и молодежной политике администрации Котовского муниципального района публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на места | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |  |
| 8. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Печатные СМИ Социальные сети | Август - Сентябрь | Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии | Новости, интервью,статьи |  |
| 9. | Торжественное открытие Центра в школе | Печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет ресурсы | Сентябрь | Глава региона и его заместители, глава муниципального района посещают школу, участвуют в торжественном открытии Центра; Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости, интервью, статьи, |  |
| 10. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет ресурсы, социальные сети | Ноябрь Декабрь | Работа журналистов в в Центрах, где им показывают образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, интервью, статьи |  |